## Slide 1: ÇANAKKALE VALİLİĞİ İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü Çanakkale İli 2017 Yılı Yatırım Programında 8 Sektörde Toplamda 417 Proje Devam Etmektedir. Başlıca Yatırımlar .

## Slide 2
KARAYOLLARI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Gelibolu-Eceabat (DY Onarımı)-47,5 KM) Tek tüp Karayolu Tüneli ( 8.412m)
Proje Künyesi | 
YERİ | ÇANAKKALE
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2020
PROJE BEDELİ (TL) | 1.011.968.000 TL(Revize Prj. Bedeli)
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 0 TL
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2.000 TL
HARCAMA DURUMU (TL) | 8.300.000 TL ( 8.298.000 TL.si Fiziki Standartların Yükseltilmesi Projesinden ödenmiştir.)
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 3
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 3
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKKALE – EZİNE- AYVACIK – KÜÇÜKKUYU YOLU
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale, Ayvacık, Ezine
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2014-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 424.215.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 313.428.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 38.550.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 35.000.000
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 83
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 4
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
YENİCE-BALYA YOLU KALAN KESİMLER
Proje Künyesi | 
YERİ | Yenice
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2013-2019
PROJE BEDELİ (TL) | 100.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 0
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 3.855.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 22
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 5
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAYRAMİÇ-ETİLİ-ÇAN AYR. YOLU
Proje Künyesi | 
YERİ | Bayramiç, Çan
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 22.436.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2.455.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 4.010.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 11
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 6
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(BİGA-LAPSEKİ) AYR.-KARABİGA YOLU BSK KAPLAMALI TAMAMLANMASI
Proje Künyesi | 
YERİ | Biga
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2014-2016
PROJE BEDELİ (TL) | 35.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 0
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 29
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 7
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖKÇEADA YOLLARI MUHTELİF KESİMLER BSK KAPLAMALI YAPIM İŞİ
Proje Künyesi | 
YERİ | Gökçeada
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2017-2019
PROJE BEDELİ (TL) | 60.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 0
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 0
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 8
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKLIÇEŞME-BİGA-SİNEKÇİ BSK KAPLAMA İKMAL
Proje Künyesi | 
YERİ | Lapseki, Biga
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 107.339.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 99.269.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2.199.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 2.199.000
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 97
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 9
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
EZİNE-GEYİKLİ-İSKELE YOLU BSK KAPLAMA İŞİ
Proje Künyesi | 
YERİ | Ezine
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2017-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 20.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 0
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 0
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 10
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAYRAMİÇ-ETİLİ-ÇAN AYR. YOLU KÖPRÜLERİ YAPIM İŞİ
Proje Künyesi | 
YERİ | Bayramiç, Çan
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 5.482.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 1.818.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 33
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | .

## Slide 11
KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KÖSOB)
MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL)
YAP-İŞLET DEVRET PROJESİ (101 Km)
Proje Künyesi | 
YERİ | Malkara-Gelibolu-Lapseki
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2017-2023
PROJE BEDELİ (TL) | 10.354.000.000 TL (Yapım) Yap-İşlet-Devret ………… TL (Kamulaştırma)
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | -
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | -
HARCAMA DURUMU (TL) | -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | -
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ
Sütlüce
Şekerkaya
Köprü Uzunluğu : 4.608 m
Orta Açıklık : 2.023 m
Platform Genişliği : 2 x 3 Şerit
Çanakkale İli : 71,5 Km. Otoyol Ana Gövde + 11 Km. Bağlantı Yolu = 82,5 Km
Tekirdağ İli : 16,5 Km. Otoyol Ana Gövde + 2 Km. Bağlantı Yolu = 18,5 Km

## Slide 12
MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL)
YAP-İŞLET DEVRET PROJESİ (101 Km)

## Slide 13
MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL)
YAP-İŞLET DEVRET PROJESİ (101 Km)
Bu proje kapsamında ;
  1 Adet Asma Köprü,
  2 Adet Yaklaşım Viyadüğü,
  4 Adet Betonarme Viyadük,
  49 Adet Köprü, (Üst Geçit ve Köprü)
  43 Adet Alt Geçit,
  115 Adet Menfez, (Hidrolik Amaçlı)
  6 Adet Kavşak,
  4 Adet Otoyol Hizmet Tesisi,
  2 Adet Bakım İşletme Merkezi inşa edilecektir.
TAHMİNİ KAMULAŞTIRMA DURUM TABLOSU
(Km : 105+000 – 194+769)

## Slide 14
MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL)
YAP-İŞLET DEVRET PROJESİ (101 Km)

## Slide 15
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Künyesi | 
YERİ | BİGA
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2012-2019
PROJE BEDELİ (TL) | 77 864 707
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 17 451 444
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 20 000 000
HARCAMA DURUMU (TL) | 967 661
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 26
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
TAŞOLUK PROJESİ/Biga Taşoluk Sulaması

## Slide 16: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Künyesi | 
YERİ | GELİBOLU
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2020
PROJE BEDELİ (TL) | 141 500 000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | -
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 30 000 000
HARCAMA DURUMU (TL) | -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | -
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
GELİBOLU-GÖKBÜET PROJESİ/Evreşe Kavak Ovası Sulaması

## Slide 17: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Künyesi | 
YERİ | ÇANAKKALE
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2019
PROJE BEDELİ (TL) | 38 500 000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | -
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 1 000
HARCAMA DURUMU (TL) | -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | -
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
ÇANAKKALE İÇMESUYU PROJESİ/Çanakkale İçmesuyu 2 Kademe Arıtma Tesisi

## Slide 18: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Künyesi | 
YERİ | Bayramiç/Yenice/Biga
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 19 438 000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 9 962 128
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 3 622 233
HARCAMA DURUMU (TL) | 3 622 233
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 65
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
Bayramiç Zeytinli Göleti ve Sulaması, Yenice Torhasan ve Biga Kaldırımbaşı Göleti Sulamaları 2.Kısım
Kaldırımbaşı Göleti
Torhasan Göleti

## Slide 19: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Künyesi | 
YERİ | BAYRAMİÇ AYVACIK
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2014-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 28 009 000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 11 385 359
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2 877 000
HARCAMA DURUMU (TL) | 2 876 777
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 59
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
Bayramiç Yassıbağ Göleti ve Sulaması ve Ayvacık Çamköy Göleti ve Sulaması
Yassıbağ Göleti
Çamköy Göleti

## Slide 20: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Künyesi | 
YERİ | ÇAN
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 7 692 000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 5 802 563
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 700 000
HARCAMA DURUMU (TL) | 570 060
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 94
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
Çanakkale- Çan Altıkulaç Göleti İkmali

## Slide 21: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Künyesi | 
YERİ | ÇAN
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 13 442 000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 5 053 460
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 6 595 000
HARCAMA DURUMU (TL) | 6 594 410
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 92
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
Çanakkale-Çan Altıkulaç Göleti Sulaması

## Slide 22: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Künyesi | 
YERİ | BAYRAMİÇ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 17 655 327
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | -
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 1 800 000
HARCAMA DURUMU (TL) | -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | -
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
Çanakkale-Bayramiç Karaköy Göleti

## Slide 23: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Künyesi | 
YERİ | BAYRAMİÇ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 8 617 000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | -
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | -
HARCAMA DURUMU (TL) | -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | -
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
Çanakkale-Bayramiç Çavuşlu Göleti

## Slide 24: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Çanakkale-Merkez Beldesi Kepez Çayı
Proje Künyesi | 
YERİ | MERKEZ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 9 010 000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | -
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 800 000
HARCAMA DURUMU (TL) | -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | -
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 25
DSİ 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-EDİRNE
Gelibolu-Gökbüet İçmesuyu Projesi –Çokal Barajı İçmesuyu
3.Kısım (Gelibolu) İsale Hattı
Proje Künyesi | 
YERİ | Gelibolu
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2013-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 27.596.305
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 26.236.977
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 1.359.328
HARCAMA DURUMU (TL) | -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 97
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 26
DSİ 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-EDİRNE
Gelibolu-Gökbüet İçmesuyu Projesi –Çokal Barajı İçmesuyu
5.Kısım (Evreşe ve Gelibolu Bölgesi Yan Kolları) İsale Hattı
Proje Künyesi | 
YERİ | Evreşe-Gelibolu
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 18.482.180
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 9.234.180
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 9.207.541
HARCAMA DURUMU (TL) | 1.370.160
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 75
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 27
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
BURSA IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı İnşaatı | 
YERİ | Çanakkale Bozcaada
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 28.382.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | -
2016 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2.840.000
HARCAMA DURUMU (TL) | -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | ÇED Raporu ve İmar Planı Süreci devam ediyor.
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 28
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tuzla Murat Hüdavendigar Camii Restorasyonu
Proje Künyesi | 
YERİ | Ayvacık
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 635.796
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 253.781
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 382.015
HARCAMA DURUMU (TL) | 147.809
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 45

## Slide 29
Proje-Yatırımın Görselleri-2
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Taşköprü Camii Proje Restorasyonu
Proje Künyesi | 
YERİ | Bayramiç
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 475.192
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 0
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 475.192
HARCAMA DURUMU (TL) | 125.250
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 45
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 30
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Çarşı Camii Restorasyonu
Proje Künyesi | 
YERİ | Biga
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2017-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 571.883
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 0
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 400.318
HARCAMA DURUMU (TL) | 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 5
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 31
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kemallı Köyü Camii Restorasyonu
Proje Künyesi | 
YERİ | Ezine
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 265.161
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 265.161
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 0
HARCAMA DURUMU (TL) | 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 100
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 32
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Zeytinli Kadı Mehmet Efendi Camii Restorasyonu
Proje Künyesi | 
YERİ | Ezine
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 397.511
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 97.541
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 299.970
HARCAMA DURUMU (TL) | 102.793
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 75
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 33
Proje-Yatırımın Görselleri-2
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Gelibolu Kadı İskelesi Camii Minare Yapımı İşi
Proje Künyesi | 
YERİ | Gelibolu
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 268.414,00
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 0
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 26.841,00
HARCAMA DURUMU (TL) | 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 15
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 34: Proje-Yatırımın Görselleri-1
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Fatih Camii Restorasyonu
Proje Künyesi | 
YERİ | Ayvacık
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 376.071
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 224.965
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 151.106
HARCAMA DURUMU (TL) | 158.548
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 80
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
Proje-Yatırımın Görselleri-2

## Slide 35
TEİAŞ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BURSA
Lapseki 2 – Sütlüce 2 Denizaltı Kablosu
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2013-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 200.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 169.810.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 30.190.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 25.111.275
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 100
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 36
TEİAŞ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BURSA
Lapseki 2 – Sütlüce 2 Denizaltı Kablosu Interface’leri
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2013-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 8.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 4.400.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 3.600.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 3.917.000
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 100
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 37
TEİAŞ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BURSA
Çan 2 TES – Çan 380 EİH (12 km 30 Direkli )
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 10.500.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 100.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 9.000.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 1.611.000
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 45
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 38
TEİAŞ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BURSA
Çan 380 TM İrtibatları
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2013-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 6.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 1.000.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 5.000.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 9.322
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 25
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 39
TEİAŞ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BURSA
Çanakkale Havza 1 TM İrtibatları.
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 2.100.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 10.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 1.000.000
HARCAMA DURUMU (TL) | -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 15
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 40
TEİAŞ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BURSA
Gelibolu 380 TM Tevsiat
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2016-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 3.500.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 50.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 3.450.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 156.000
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 20
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 24.01.2017 tarihinde ihalesi yapılmış ve 17.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 380 kV Unimar fiderine 146 MVAr Reaktör tesis çalışmalarının Reaktör ve fider teçhizat temelleri tamamlanmıştır.

## Slide 41
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SPOR SEKTÖRÜ Açık Kapalı Spor Tesisleri
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2014-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 10.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 0
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 2.000.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 1.697.360
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | %90
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 42: Proje-Yatırımın Görselleri-1
Proje-Yatırımın Görselleri-2
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK SEKTÖRÜ Hastane İnşaatı(300 Yataklı)
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2013-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 119.746.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 69.746.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 22.000.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 2.025.502
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | %90
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 43
Proje-Yatırımın Görselleri-2
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM SEKTÖRÜ Kampüs Altyapısı
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 1994-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 72.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 65.480.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 4.400.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 770.758
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | %80
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 44
Proje-Yatırımın Görselleri-2
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM SEKTÖRÜ Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2008-2018
PROJE BEDELİ (TL) | 150.000.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 115.367.000
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 20.000.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 7.230.315
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | %60
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM FAKÜLTESİ A-B BLOK
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

## Slide 45
ADALET BAKANLIĞI
Çanakkale Adalet Hizmet Binası
Proje Künyesi | 
YERİ | Çanakkale
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | 2015-2017
PROJE BEDELİ (TL) | 27.680.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | -
2017 YILI ÖDENEĞİ (TL) | 13.100.000
HARCAMA DURUMU (TL) | 8.000.0000
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | 32
AÇIKLAMALAR-SORUN VE ÖNERİLER: | 

## Slide 46
ÇANAKKALE VALİLİĞİ